## PiLife二期后台新增任务列表
派生活APP项目二期后台新增需求
ID | 功能 | 任务明细 | 责任人 | 初步预计完成日期 | 备注
1 | 原UserCenter代码调试复用； 用户手机，邮箱快速注册； 账户个人信息修改； | 原用户中心代码修改复用，可支持QQ等快速登录； | Morgan | 2016.2.17
|  | 支持手机，邮箱快速注册； | Morgan | 2016.2.18
|  | 手机短信验证码 | Morgan | 2016.2.19
|  | 邮箱验证码或激活链接； | Morgan | 2016.2.19
|  | 账户信息修改接口；（账户信息可扩展） | Morgan | 2016.2.17
|  | 增加用户积分属性 | Morgan | 2016.2.17 | 提供给Jessica关于用户数据库结构；
2 | 首页6大功能模块文字描述后台维护； | 首页功能模块文字描述维护； | Morgan | 2016.2.22
|  | 文字描述查询接口； | Morgan | 2016.2.22
3 | 广告刷新间隔时间系统设定 | 后台增加系统配置参数和参数查询接口； | Morgan | 2016.2.23
|  | 广告展示计数接口；（非必要） | Morgan | 2016.2.23
4 | 装机应用分类设置和查询； | 装机应用分类数据维护； | Morgan | 2016.2.24
|  | 装机应用查询接口（可复用游戏应用查询）； | Morgan | 2016.2.24
|  | 装机分类查询接口； | Morgan | 2016.2.24
5 | 阅读模块：后台提供书籍查询接口； 后台可维护图书信息和链接； 记录用户所读书籍名称，统计阅读次数； | 书籍信息，分类后台维护； 书籍属性：图书名称，图书图片，章节，章节地址，作者，图书分类等； | Morgan | 2016.2.25
|  | 图书查询接口； | Morgan | 2016.2.25
|  | 用户浏览图书记录接口； | Morgan | 2016.2.25
6 | 精简版的CMS发布管理（For 厂区通知，厂区培训，系统消息） | 文章发布，文章分类管理； | Morgan | 2016.2.26
|  | 文章查询接口； | Morgan | 2016.2.26
|  | 文章详情获取接口； | Morgan | 2016.2.26
|  | 提供未查看消息查询接口； | Morgan | 2016.2.29
|  | 需记录已查看过的消息，提供相应的后台接口； | Morgan | 2016.2.29
7 | 一键上网，后台同路由器定制解决方案； | 同主路由通信，使当前终端设备在一定时间段内，免费上网； | 待定
8 | 签到获取积分； 连续签到积分奖励积分额度设定； | 后台可设定连续签到积分累加规则； | Jessica
|  | 签到记录接口；（包括个人积分更新） | Jessica
9 | 积分任务发布和维护； 分类：日常任务，一次性任务，游戏任务等； 任务完成后的积分计算； | 积分任务后台维护； | Jessica
|  | 积分任务分类数据设定 | Jessica
|  | 积分任务完成，更新用户积分信息接口； | Jessica
|  | 用户任务完成记录接口； | Jessica
|  | 用户当前任务列表查询接口； （需反映当前全部任务状态） | Jessica
|  | 为游戏积分任务提供支持（待定） | Jessica
10 | 积分商城商品后台管理维护； | 积分商品维护；（包括商品名称，商品数量，兑换积分，使用详情，图片，分类，是否上架等） | Jessica
|  | 用户积分兑换记录； | Jessica
|  | 积分商品查询接口； | Jessica
|  | 积分商品分类查询接口 | Jessica
11 | 视频播放记录 | 用户视频点播记录接口 | 待定
12 | 应用下载记录 | 用户应用下载记录接口 | 待定

## 数据结构设计
派生活二期数据表结构
ID | 表名称 | 表字段 | 说明
1 | 用户表（admin） | uid | 用户id
2 |  | status | 用户状态
3 |  | username | 用户名
4 |  | nickname | 用户别名
5 |  | password | 密码
6 |  | mobile | 手机号码
7 |  | email | 电子邮箱
8 |  | create_date | 创建时间
9 |  | score | 积分
10 |  | birthday | 生日时间
11 |  | lastLoginDate | 最后登录时间
12 |  | lastLoginIP | 最后登录ip地址
13 | 类别表（category） | id | 类别id
14 |  | pid | 类别子id
15 |  | type | 类别分类
16 |  | name | 类别名称
17 |  | title | 类别标题
18 |  | keywords | 类别关键字
19 |  | description | 类别描述
20 |  | isdel | 是否删除
21 | 图书表（book） | id | 图书id
22 |  | bno | 图书编号
23 |  | name | 图书名称
24 |  | author_no | 图书作者编号
25 |  | author_name | 图书作者姓名
26 |  | press | 出版社
27 |  | publication_date | 图书出版日期
28 |  | chapter | 图书章节
29 |  | chapter_address | 章节地址
30 | 用户阅读图书记录表（user_book_record） | id | 阅读记录id
31 |  | book_id | 图书id
32 |  | uid | 用户id
33 |  | hits | 阅读次数
34 |  | create_date | 阅读时间
35 | 文章表（article） | id | 文章标号
36 |  | title | 文章标题
37 |  | content | 文章内容
38 |  | cate_id | 文章类别
39 |  | uid | 用户id
40 |  | is_read | 是否已读
41 |  | type | 文章类型
42 |  | create_date | 创建时间
43 |  | modify_date | 修改时间
44 | 首页功能模块表（function） | id | 模块id
45 |  | title | 模块标题
46 |  | description | 模块描述
47 |  | create_date | 创建时间
48 |  | isdisplay | 是否显示